АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БУГУРУСЛАН» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________					                                                                                  № ____

г.Бугуруслан

(         2-3 (

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования работы в части программно-целевого планирования и повышения результативности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Бугуруслан» администрация муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Бугуруслан» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «город Бугуруслан» от 01.09.2015 № 805-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Бугуруслан».

3. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования «город Бугуруслан» в соответствии с настоящим постановлением:

- внести изменения в действующие муниципальные программы в срок                   до 1 июня 2019 года;

- разработать новые муниципальные программы со сроком реализации             с 2020 по 2024 годы (в наименовании программы срок реализации не указывается) до 1 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «город Бугуруслан» по экономическим и финансовым вопросам А.А.Муравьева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования					           	          В.О. Бэр

Разослано: в дело, 1 - А.А. Муравьеву, управлению экономики администрации, счетной палате, отделу учета и отчетности администрации, финансовому отделу, КУИ, ГУО, Отделу культуры, Комитету по физкультуре и спорту, МКУ «УГХ», МАУ «МФЦ», МКУ «Управление закупками», 2 - организационно-контрольному отделу

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«город Бугуруслан»

от _______________№ _______

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«город Бугуруслан»

(далее - Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ муниципального образования «город Бугуруслан», реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Бугуруслан».

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: муниципальная программа муниципального образования «город Бугуруслан» - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам, и обеспечивающих: наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан»; реализацию целей муниципальных составляющих региональных (приоритетных) проектов (далее - муниципальная программа);

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «город Бугуруслан», ее отраслевой (функциональный) орган, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка;

соисполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «город Бугуруслан», ее отраслевой (функциональный) орган, являющийся ответственным исполнителем подпрограммы муниципальной программы (при наличии), либо участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

участник муниципальной программы - главный распорядитель бюджетных средств, участвующий в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), не являющийся соисполнителем;

показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи (задач) муниципальной программы (подпрограммы);

конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние сферы социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан», достигнутое в результате реализации муниципальной программы (подпрограммы).

налоговые льготы – льготы по налогам, установленные нормативно-правовыми актами муниципального образования «город Бугуруслан» в соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации;

налоговые расходы – налоговые льготы, а также не относимые к налоговым льготам пониженные ставки соответствующих налогов для отдельных категорий налогоплательщиков, установленные нормативно-правовыми актами муниципального образования «город Бугуруслан», в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ.

  - Для муниципальной программы формулируется одна цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан» в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

  - Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы (далее - основные мероприятия).

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другие муниципальной программы.

  - Муниципальные программы утверждаются  постановлением администрации муниципального образования «город Бугуруслан».

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

  - Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Оренбургской области, социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан», определенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан»,  прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан»,  бюджетном прогнозе муниципального образования «город Бугуруслан» на долгосрочный период.

При формировании муниципальных программ могут учитываться цели, задачи и мероприятия государственных программ Оренбургской области, реализуемых в соответствующих сферах на территории муниципального образования «город Бугуруслан».

  - Муниципальная программа имеет следующую структуру:

- Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

- Общая характеристика соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Раздел должен содержать информацию о текущем состоянии соответствующей сферы, прогноз ее развития с указанием и анализом основных показателей реализации муниципальной программы;

- Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования «город Бугуруслан» в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты указываются в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан»  прогнозом социально-экономического муниципального образования «город Бугуруслан» на долгосрочный период (в случае принятия решения о его разработке), бюджетным прогнозом муниципального образования «город Бугуруслан» на долгосрочный период (в случае принятия решения о его разработке).

- Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Раздел содержит описание системы плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы, которые должны характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение цели муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития определенной сферы социально- экономического развития, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, данных, содержащихся в официальных документах органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Оренбургской области, мероприятий региональных (приоритетных) проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, отчетных данных ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг и (или) выполняемых работ (при их наличии);

характеризовать конечный результат реализации муниципальной программы.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно таблице 1 приложения № 3 к настоящему Порядку.

- Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие направлено на решение конкретной задачи программы  (подпрограммы); на решение одной задачи может быть направлено несколько  основных мероприятий.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы (подпрограмм). В рамках одного основного мероприятия объединяются различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы и другие).

В случае, если основное мероприятие программы реализуется как муниципальная составляющая регионального (приоритетного) проекта, указывается соответствующий региональный (приоритетный) проект.

Для каждого основного мероприятия (мероприятия регионального (приоритетного) проекта) программы должен быть описан механизм его реализации, достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих результативность основного мероприятия программы, риски и механизм контроля за их выполнением.

Основные мероприятия (мероприятия региональных (приоритетных) проектов) одной муниципальной программы не могут быть включены в другие муниципальные программы.

Для каждого основного мероприятия (мероприятия регионального (приоритетного) проекта) муниципальной программы устанавливается один или несколько уникальных показателей (индикаторов).

Один и тот же показатель (индикатор) может быть установлен для двух и более основных мероприятий (мероприятий региональных (приоритетных) проектов) муниципальной программы в случаях, если это обусловлено требованиями правовых актов органов исполнительной власти Оренбургской области или соглашений, регламентирующих предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

При формировании расходов местного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:

обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления муниципального образования «город Бугуруслан», муниципальными казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования «город Бугуруслан»;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) по каждой субсидии или группе субсидий;

исполнение публичных нормативных обязательств (или групп обязательств);

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

участие в уставных капиталах организаций.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно таблице 2 приложения № 3 к настоящему Порядку.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам (при наличии), основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно таблице 3 приложения № 3 к настоящему Порядку.

2.2.2.6.	План реализации муниципальной программы (далее – план).

В целях обеспечения сопоставимости данных план составляется в разрезе основных мероприятий и показателей (индикаторов).

Для показателей (индикаторов) указываются одно или несколько контрольных событий и лица, ответственные за наступление каждого контрольного события.

В случае невозможности определения контрольных событий для отдельных показателей (индикаторов) (за исключением региональных (приоритетных) проектов) ответственные лица указываются для показателей (индикаторов), а контрольные события не указываются.

В случае, если в муниципальной программе предусмотрены мероприятия и показатели (индикаторы) региональных (приоритетных) проектов необходимо в обязательном порядке указывать контрольные события, сроки исполнения и персональных ответственных за каждое событие.

Объем расходов на реализацию мероприятий плана должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий (мероприятий региональных (приоритетных) проектов).

План приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно таблице 6 приложения № 3 к настоящему Порядку.

2.2.2.7.	Отнесение налоговых льгот (налоговых расходов) к муниципальным программам осуществляется исходя из соответствия целей налоговых льгот (расходов) приоритетам и целям социально-экономического развития, установленным в соответствующих муниципальных программах.

Налоговые льготы (налоговые расходы) должны соответствовать критериям целесообразности и результативности предоставления.

Критериями целесообразности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) являются:

соответствие налоговых льгот (налоговых расходов) целям и задачам муниципальных программ (подпрограмм);

востребованность налоговых льгот (налоговых расходов);

отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов.

В качестве критерия результативности предоставления определяется не менее одного показателя (индикатора), на значение которого оказывает влияние рассматриваемая налоговая льгота (налоговый расход), непосредственным образом связанного с конечным результатом реализации муниципальной программы.

Обоснование необходимости применения и описание применяемых налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов по форме согласно таблице 5 приложения № 3 к настоящему Порядку.

2.2.3. Подпрограммы.

- Подпрограмма направлена на достижение цели и решение задач соответствующей муниципальной программы.

Каждой подпрограмме должно быть сопоставлено не менее одной задачи.

В случае, если в подпрограмме предусмотрены мероприятия и показатели (индикаторы) региональных (приоритетных) проектов, одна из задач должна соответствовать цели предоставления соответствующей субсидии.

- Подпрограмма оформляется в виде приложения к муниципальной программе и содержит:

а)	паспорт подпрограммы;

б)	текстовую часть подпрограммы.

- Паспорт подпрограммы оформляется по форме согласно приложению №2.

- Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

а) общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Раздел должен содержать информацию о состоянии сферы реализации подпрограммы на момент разработки подпрограммы, прогноз ее развития, приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание путей достижения ее цели и решения задач, прогнозируемые результаты реализации подпрограммы;

б) показатели (индикаторы) подпрограммы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы должны соответствовать следующим критериям:

направлены на решение задач подпрограммы;

характеризуют ход реализации каждого основного мероприятия подпрограммы;

характеризуются уникальностью – для каждого основного мероприятия подпрограммы определяется один или несколько уникальных показателей. Один и тот же показатель (индикатор) может быть установлен для двух и более основных мероприятий муниципальной программы в случаях, если это обусловлено требованиями правовых актов органов исполнительной власти Оренбургской области или соглашений, регламентирующих предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

имеют количественное значение;

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, данных, содержащихся в официальных документах органов государственной власти Российской Федерации, отчетных данных ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

показатели (индикаторы) подпрограммы, характеризующие результативность основных мероприятий, расходы на финансовое обеспечение которых софинансируются путем предоставления местному бюджету субсидий из областного бюджета, должны соответствовать показателям, установленным в соглашениях о предоставлении субсидий;

в)	перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В разделе отражаются перечень и характеристики основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы. Основное мероприятие направлено на решение конкретной задачи подпрограммы; на решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы муниципальной программы, за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы.

Наименования основных мероприятий подпрограмм не могут дублировать наименования цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы. В рамках одного основного мероприятия подпрограммы объединяются различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мер, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации подпрограммы, и другие).

В случае, если основное мероприятие подпрограммы реализуется как муниципальная составляющая регионального (приоритетного) проекта, указывается соответствующий региональный (приоритетный) проект.

Основные мероприятия подпрограммы (мероприятия региональных (приоритетных) проектов), реализуемые в составе одной подпрограммы, не могут быть включены в другие подпрограммы этой же или иной муниципальной программы.

Для каждого основного мероприятия (мероприятия регионального (приоритетного) проекта) подпрограммы должен быть описан механизм его реализации, достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих результативность основного мероприятия подпрограммы, риски и механизм контроля за их выполнением.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий (мероприятий региональных (приоритетных) проектов) приводится в приложении к муниципальной программе по форме согласно таблице 2 приложения № 3 к настоящему Порядку;

г)	информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам ее реализации.

Раздел содержит описание порядка привлечения внебюджетных источников в случае их наличия;

д)	информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

В разделе отражается коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый экспертным методом.

- При подготовке муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу представляется дополнительный и обосновывающий материал, согласованный с соисполнителями и утвержденный ответственным исполнителем, состоящий из следующих разделов:

2.3.1.	Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы) приводится по форме согласно таблице 4 приложения № 3 к настоящему Порядку;

2.3.2.	Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

Данный раздел должен содержать анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривает:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы;

2.3.3.	В случае участия в реализации муниципальной программы юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями Оренбургской области, – информация о мероприятиях, планируемых к осуществлению такими юридическими лицами в рамках реализации муниципальной программы.

2.4.	В случае предъявления органом исполнительной власти Оренбургской области особых требований к структуре и содержанию муниципальной программы, претендующей на софинансирование ее мероприятий из областного бюджета, в структуре программы допускаются отступления от требований, установленных настоящим Порядком.

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации муниципального образования «город Бугуруслан» (далее – Перечень).

3.2. Перечень формируется в соответствии с основными приоритетами и направлениями социально–экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан» на основании предложений отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «город Бугуруслан».

3.3. Перечень содержит:

-наименования муниципальных программ;

-наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

-сроки реализации муниципальных программ.

3.4. Перечень муниципальных программ утверждается до даты направления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования «город Бугуруслан».

3.5. Не допускается внесение предложений о включении в перечень новых муниципальных программ, цели и задачи которых могут быть реализованы в рамках одной из действующих муниципальных программ, за исключением случаев, когда наличие отдельной муниципальной программы обусловлено требованиями органов исполнительной власти Оренбургской области в качестве условия для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы определяется исходя из ожидаемых сроков достижения цели и результатов реализации муниципальной программы.

  - В случае реализации муниципальной программы в несколько этапов срок каждого этапа реализации муниципальной программы определяется в соответствии с паспортом муниципальной программы.

  - В случае если в текущем году истекает срок действия муниципальной программы, то при наличии необходимости дальнейшего достижения целей муниципальной программы, улучшения результатов ее реализации ответственным исполнителем муниципальной программы может быть принято решение о разработке муниципальной программы на новый период.

  - Проект муниципальной программы на новый период разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы в установленном порядке.

  - Базой для определения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) на новый период будут являться значения плановых показателей (индикаторов) действующей муниципальной программы (подпрограмм), характеризующих последний год ее реализации.

3.10.	В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе внести в управление экономики администрации муниципального образования «город Бугуруслан» (далее - управление экономики) предложение о разработке муниципальной программы на новый период действия до истечения срока реализации действующей муниципальной программы.

  - В случае принятия управлением экономики предложения ответственного исполнителя муниципальной программы о разработке муниципальной программы на новый период до истечения срока реализации действующей муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями в установленном порядке разрабатывается проект муниципальной программы на новый период. При этом действующая муниципальная программа подлежит отмене.

  - Для определения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) на новый период, разработанной взамен действующей муниципальной программы, используются значения плановых показателей (индикаторов) действующей муниципальной программы (подпрограмм) в том году, в котором разработан проект муниципальной программы на новый период.

  - Значения плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), утвержденной на новый период, подлежат корректировке с учетом фактического достижения значения показателей (индикаторов) ранее действующей муниципальной программы (подпрограмм).

  - Корректировка плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), утвержденной на новый период действия, осуществляется до 1 июля первого года нового периода. Такая корректировка не учитывается при оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы.

3.15. Проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) подлежат общественному обсуждению, которое включает в себя следующие этапы:

размещение проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) на сайте администрации муниципального образования «город Бугуруслан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием адреса электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы и срока, в течение которого принимаются замечания и предложения к проекту муниципальной программы (проекту изменений в муниципальную программу). Срок приема замечаний и предложений не может быть определен менее одной недели;

рассмотрение ответственным исполнителем поступивших замечаний и предложений к проекту муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в течение 5 рабочих дней после истечения срока, определяемого в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

3.16. Результаты общественного обсуждения отражаются в пояснительной записке к проекту постановления администрации муниципального образования «город Бугуруслан» об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) (далее – проект).

3.17. Счетная палата муниципального образования «город Бугуруслан» (далее - Счетная палата) осуществляет бюджетные полномочия по экспертизе муниципальных программ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.18. После согласования с заинтересованными органами местного самоуправления муниципального образования «город Бугуруслан» и экспертизы Счетной палаты проект представляется на согласование в управление экономики.

3.19. К проекту прилагаются пояснительная записка, дополнительные и обосновывающие материалы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, а также заключение Счетной палаты.

3.20. В случае изменения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в пояснительной записке к проекту должно содержаться обоснование вносимых изменений.

3.21. Управление экономики рассматривает представленный проект на:

- соответствие цели и задач муниципальной программы стратегии социально–экономического развития муниципального образования «город Бугуруслан»;

- соответствие основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) цели и задачам муниципальной программы;

- соблюдение требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

- наличие статистического и методического обеспечения для определения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.22. Рассмотрение проекта осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение в управление экономики.

3.23. Проект, согласованный управлением экономики, представляется ответственным исполнителем на утверждение.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее одного месяца до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан о местном бюджете.

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» (далее – бюджетные ассигнования) и внебюджетных источников (при наличии).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и порядок планирования бюджетных ассигнований.

- Объемы финансового обеспечения реализации муниципальных программ подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления указанного решения в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится, если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации соответствующей муниципальной программы.

В ходе исполнения местного бюджета объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от объемов, утвержденных в составе муниципальной программы.

4.4. Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы (далее - проекты изменений в муниципальные программы) в текущем финансовом году утверждаются до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденным планом ее реализации.

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования «город Бугуруслан» (ответственного исполнителя муниципальной программы) несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное и (или) некачественное выполнение основных мероприятий муниципальной программы.

Должностные лица, на которых в соответствии планом реализации муниципальной программы возложена ответственность за достижение значений показателей (индикаторов), наступление контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если значения показателей (индикаторов) не достигнуты, контрольные события муниципальной программы считаются не наступившими по вине указанных должностных лиц.

- Ответственный исполнитель:

а)	подготавливает отчет о реализации муниципальной программы за              1 полугодие и за 9 месяцев текущего года (далее – отчетный период) по формам согласно таблицам 7 и 8 приложения № 3 к настоящему Порядку, заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года и представляет его в управление экономики не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

б)	подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) и представляет его в управление экономики  в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом с приложением по формам согласно таблицам 7, 8, 9 приложения №3;

в)	ежегодно совместно с управлением экономики и финансовым отделом не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 4 к настоящему порядку;

г)	несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

- Соисполнители:

а)	представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимают участие;

б)	представляют в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и подготовки годовых отчетов;

в) несут ответственность за достижение показателей подпрограмм и отдельных мероприятий, в реализации которых принимают участие.

Управление экономики ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает:

- Годовой отчет о реализации муниципальных программ, который содержит:

сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год;

сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год;

результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год.

Годовой отчет о реализации муниципальных программ согласовывается в комиссии по вопросу реализации муниципальных программ (далее-комиссия) и утверждается постановлением администрации муниципального образования «город Бугуруслан».

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий;

в отношении муниципальных программ с низкой оценкой эффективности реализации по итогам отчетного года - предложения о прекращении их реализации.

5.5. 	По результатам рассмотрения комиссией годового отчета может быть принято одно из решений:

- в случае получения муниципальной программой высокой оценки эффективности – продолжение реализации муниципальной программы в действующей редакции;

- в случае получения муниципальной программой средней или удовлетворительной оценки эффективности – продолжение реализации муниципальной программы при условии корректировки отдельных мероприятий, показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), объема бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- в случае получения муниципальной программой неудовлетворительной оценки эффективности – прекращение реализации муниципальной программы, либо дальнейшая реализация муниципальной программы при условии значительной ее доработки (в том числе в части прекращения реализации или ввода новых подпрограмм, отдельных основных мероприятий; ввода новых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) или их исключения).

5.6. Годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в течение 10 дней после его рассмотрения комиссией подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «город Бугуруслан» в сети Интернет.

______________

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(далее - программа)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Региональные (приоритетные) проекты, реализуемые в рамках программы |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Показатели (индикаторы) программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ

подпрограммы

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

(далее- подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Региональные (приоритетные) проекты, реализуемые в рамках подпрограммы |  |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год (первый год реализации) | ... | последний год реализации |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Основное мероприятие 1… |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| .... | Основное мероприятие 2… |  |  |  |  |  |  |

<*> В данной графе указываются наименования показателей программы, на динамику значений которых влияет данное основное мероприятие.

Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа |  | всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |  | всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 подпрограммы |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  | всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 … … |  | всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | Первый год реализации | ... | Последний год реализации | Первый год реализации | ... | Последний год реализации |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |
| Показатель объема услуги (работы): |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

тыс.рублей

| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | …. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

План

реализации муниципальной программы на ______ год

| № п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 1 | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1 | X | X | X | X | X |
| 4. | Показатель (индикатор) 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие 1*) |  |  |  |  |  |
| 6. | Контрольное событие №*) |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель (индикатор) 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Контрольное событие 1*) |  |  |  |  |  |
| 9. | Контрольное событие №*) |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2 | X | X | X | X | X |
| 11. | Показатель (индикатор) 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Контрольное событие 1*) |  |  |  |  |  |
| 13. | Контрольное событие №*) |  |  |  |  |  |
| 14. | ... |  |  |  |  |  |

*) В случае если контрольное событие определить невозможно (за исключением регионального(приоритетного) проекта), информация не указывается.

Таблица 7

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

<*> если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

Таблица 8

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа |  | всего, в том числе: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 |  | всего, в том числе: |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  | всего, в том числе: |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  | всего, в том числе: |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |
| Показатель объема услуги: |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Бугуруслан»

- Общие положения

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

  - На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

  - На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

- Если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы.

- Оценка степени реализации мероприятий

- Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

- Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно, с приложением документов, обосновывающих результаты оценки.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

7.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф  / МБп,

где:

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5*Зф / Зп+ 0,5 * МБф / МБп

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию             на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

IV. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис  =  СРм  -  ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм-степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов. При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

  - Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

  - Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1 значение  СДп/ппз принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

    - Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРП/П  = СРП/П * ЭИС,

где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

    - Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

    - Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

    - Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл /ЗПгпф,

где:

СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП гпл - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гпф - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

    - Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

    - Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ kj = 1).

    - Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

______________

# Text boxes

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования «город Бугуруслан»